## Gantt
What | Begin | End | Total
Milestone 1 | 2017-08-22 | 2017-09-27 | 36
Eval_M1 | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 4
Milestone 2 | 2017-10-03 | 2017-10-13 | 10
Eval_M2 | 2017-10-14 | 2017-10-16 | 2
Milestone 3 | 2017-10-17 | 2017-11-22 | 36
Eval_M3 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 4
Milestone 4 | 2017-11-28 | 2018-01-03 | 36
Eval_M4 | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 4
Milestone 5 | 2018-01-09 | 2018-03-14 | 64
Eval_M5 | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 6

## Milestone_1
nr. | Activity | Who | Cost | Resurs bruk | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (+/-) | Time (real) | Notes
1 | Activity 1 |  |  | 1 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 1 |  |  | 1
2 | Activity 2 |  |  | 2 | 2017-08-23 | 2017-08-25 | 2 |  |  | 2
3 | Activity 3 |  |  | 6 | 2017-08-25 | 2017-09-02 | 8 | 2 |  | 8
4 | Activity 4 |  |  | 3 | 2017-09-02 | 2017-09-05 | 3 |  |  | 3
5 | Activity 5 |  |  | 4 | 2017-09-05 | 2017-09-09 | 4 |  |  | 4
6 | Activity 6 |  |  | 5 | 2017-09-09 | 2017-09-14 | 5 |  |  | 5
7 | Activity 7 |  |  | 6 | 2017-09-14 | 2017-09-20 | 6 |  |  | 6
8 | Activity 8 |  |  | 7 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | 7 |  |  | 7
Formulas:
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (+/-)]
Start = [End, row above]

## Eval_M1
nr. | Activity | Who | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Eval |  | 2017-09-28 | 2017-10-02 | 2 |  | 2 | 4
Formulas:
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]

## Milestone_2
nr. | Activity | Who | Cost | Resurs bruk | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Activity 1 |  |  | 3 | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 1 |  | 2 | 3
2 | Activity 2 |  |  | 2 | 2017-10-06 | 2017-10-08 | 2 |  |  | 2
3 | Activity 3 |  |  | -1 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 1 | 2 | 0 | 1
4 | Activity 4 |  |  | 3 | 2017-10-09 | 2017-10-12 | 3 |  |  | 3
5 | Activity 5 |  |  | 1 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 1 |  |  | 1
Formulas:
Start = [End, row above]
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]

## Eval_M2
nr. | Activity | Who | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Eval |  | 2017-10-14 | 2017-10-16 | 1 |  | 1 | 2
Formulas:
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]

## Milestone_3
nr. | Activity | Who | Cost | Resurs bruk | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Activity 1 |  |  | 3 | 2017-10-17 | 2017-10-20 | 1 |  | 2 | 3
2 | Activity 2 |  |  | 2 | 2017-10-20 | 2017-10-22 | 2 |  |  | 2
3 | Activity 3 |  |  | 1 | 2017-10-22 | 2017-10-25 | 3 | 2 | 0 | 3
4 | Activity 4 |  |  | 3 | 2017-10-25 | 2017-10-28 | 3 |  |  | 3
5 | Activity 5 |  |  | 4 | 2017-10-28 | 2017-11-01 | 4 |  |  | 4
6 | Activity 6 |  |  | 5 | 2017-11-01 | 2017-11-06 | 5 |  |  | 5
7 | Activity 7 |  |  | 14 | 2017-11-06 | 2017-11-20 | 14 |  |  | 14
8 | Activity 8 |  |  | 2 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 2 |  |  | 2
Formulas:
Start = [End, row above]
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]

## Eval_M3
nr. | Activity | Who | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Eval |  | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 2 |  | 2 | 4
Formulas:
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]

## Milestone_4
nr. | Activity | Who | Cost | Resurs bruk | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Activity 1 |  |  | 3 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 1 |  | 2 | 3
2 | Activity 2 |  |  | 2 | 2017-12-01 | 2017-12-03 | 2 |  |  | 2
3 | Activity 3 |  |  | -1 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 1 | 2 | 0 | 1
4 | Activity 4 |  |  | 3 | 2017-12-04 | 2017-12-07 | 3 |  |  | 3
5 | Activity 5 |  |  | 9 | 2017-12-07 | 2017-12-16 | 9 |  |  | 9
6 | Activity 6 |  |  | 5 | 2017-12-16 | 2017-12-21 | 5 |  |  | 5
7 | Activity 7 |  |  | 6 | 2017-12-21 | 2017-12-27 | 6 |  |  | 6
8 | Activity 8 |  |  | 7 | 2017-12-27 | 2018-01-03 | 7 |  |  | 7
Formulas:
Start = [End, row above]
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]

## Eval_M4
nr. | Activity | Who | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Eval |  | 2018-01-04 | 2018-01-08 | 2 |  | 2 | 4
Formulas:
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]

## Milestone_5
nr. | Activity | Who | Cost | Resurs bruk | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Activity 1 |  |  | 7 | 2018-01-09 | 2018-01-16 | 1 |  | 6 | 7
2 | Activity 2 |  |  | 2 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 2 |  |  | 2
3 | Activity 3 |  |  | 15 | 2018-01-18 | 2018-02-04 | 8 | 2 | 9 | 17
4 | Activity 4 |  |  | 3 | 2018-02-04 | 2018-02-07 | 3 |  |  | 3
5 | Activity 5 |  |  | 4 | 2018-02-07 | 2018-02-11 | 4 |  |  | 4
6 | Activity 6 |  |  | 5 | 2018-02-11 | 2018-02-16 | 5 |  |  | 5
7 | Activity 7 |  |  | 19 | 2018-02-16 | 2018-03-07 | 6 |  | 13 | 19
8 | Activity 8 |  |  | 7 | 2018-03-07 | 2018-03-14 | 7 |  |  | 7
Formulas:
Start = [End, row above]
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]

## Eval_M5
nr. | Activity | Who | Start | End | Time (est) | Helg/Hellige | Time (D) | Time (real) | Notes
1 | Eval |  | 2018-03-15 | 2018-03-21 | 4 |  | 2 | 6
Formulas:
End = [Start]+[Time (est)]+[Time (D)]