FRA

UNIVERSITETSDIREKTØREN

|  | FREMLEGGSNOTAT |  |
| --- | --- | --- |
|  | Møtesaksnr.: |  |
|  | Møtedato: | 5. februar 2019 |
|  | Notatdato: | 18. desember 2018 |
|  | Arkivsaksnr.: |  |
|  | Saksbehandler: | Jan Thorsen/ Johannes Falk Paulsen |

TIL

UNIVERSITETSSTYRET

Orientering om status i program for administrativ forbedring og digitalisering med tilhørende prosjekter

Universitetsstyret vedtok opprettelsen av Program for administrativ forbedring og digitalisering på møtet 13.03.2018 (V-sak 5).

Dette fremleggsnotatet gir en status på arbeidet med programmet og de fire underliggende prosjektene. I tillegg vil det fremlegges en egen sak for styret første halvår 2019 som vil omhandle nasjonalt samarbeid, inkludert BOTT-samarbeidet.

Programmet:

- Programmet skal sikre koordinering og oppfølging av avhengigheter mellom prosjektene, følge opp på tid, kostnad, kvalitet og risiko i prosjektene. Kommunisere de overordnede målene for programmet og bidra til å sikre forståelse og forankring av endringene programmet vil medføre. I tillegg skal programmet sikre god dialog med, og involvering av, fagforeningene og verneorganisasjonen.

- Programmet i sin nåværende form ble etablert 31.08.2018 og det er oppnevnt en styringsgruppe som ledes av Sten R. Ludvigsen, dekan på UV-fakultetet. De fire prosjektenes styringsgruppeledere og prosjekteiere, samt to representanter for HR utgjør resten av styringsgruppen.

- Det er utarbeidet en kommunikasjonsstrategi for programmet.

- Programmets budskap er utformet:

«Vi skal ruste UiO for fremtiden»

«For å støtte undervisning og forskning best mulig, må vi forenkle, forbedre og fornye måten vi jobber på»

«Vi skal ta i bruk de muligheter som ligger i nye, digitale løsninger, jobbe smartere og mer effektivt»

- Det er vedtatt programmandat og programbeskrivelse, og det er oppnevnt en programleder og   programkontoret er bemannet.

- Det benyttes et felles prosjektrammeverk for prosjektene og det er etablert ukentlige koordineringsmøter mellom programmet og prosjektlederne.

- Programmet har leid inn ekstern bistand knyttet til utvikling av programmets rammeverk for gevinstrealisering og usikkerhetsstyring, da UiO innehar begrenset kompetanse på dette området selv.

- Programmet arbeider med å utforme kriterier for såkalte nullpunktsmålinger. De vil inneholde en oversikt over årsverks fordelt på ulike stillingskategorier, stillingskoder, yrkeskoder og organisatoriske steder mm. Det legges opp til standardiserte målinger hvert tertial for å få et innblikk i årsverksutviklingen på ulike nivåer over tid. Videre ville alle prosjektene utarbeide kriterier for valg av hvilke arbeidsprosesser man vil arbeide med. hvor gevinster vil være et sentralt element. I sum vil man både fokusere på den totale årsverk utviklingene, samtidig som man vil fokusere på uttak av gevinster på arbeidsprosess nivå.

- HR-avdelingen har utviklet flere kompetansetiltak som benyttes aktivt av programmet. Dette er tiltak som:

  - Opplæring i prosjekter for prosjektledere og prosjekteiere som gis opplæring i vårt rammeverket for prosjekter.

  - Opplæring i gjennomgang av arbeidsprosesser med sikte på forbedring og forenkling.

  - Etablering av et program på endringsledelse.

  - Et eget kompetansetiltak «Strategisk IT-forståelse for ledere» er gjennomført for alle dekaner og fag- og fakultetsdirektører.

- Begge BOTT-prosjektene, Økonomi og lønn og saksbehandling og arkiv vil innføre nye tekniske løsninger, men begge er noe frem i tid. Vi har derfor etablert et konsept vi har kalt Små, Raske og Freidige (SRF). I SRF-konseptet arbeider vi i tverrfaglige team med forbedringer av arbeidsprosesser.. Målet er å innføre endringer raskt, dvs i løpet av 3-4 måneder. 5 prosesser er gjennomgått og nye løsninger er implementert. For å øke tempo og effekten av konseptet er ny teknologi anskaffet, såkalte software-roboter. Opplæring er gjennomført på den nye teknologien og et tverrfaglig kjerneteam er under etablering. Antallet prosesser som skal gjennomgås vil øke vesentlig i 2019.

- Programmets sluttdato er satt til 31.12.2021.

Prosjekt UiO/Saksbehandling og arkiv:

- Prosjektet har ansvar for å forberede og implementere BOTT-løsningene ved UiO. Dette skal skje i nær dialog med det nasjonale hovedprosjektet.

- Styringsgruppe er etablert. Den ledes av Gudleik Grimstad, fakultetsdirektør på SV-fakultetet. Øvrige deltakere er fra fakultetene og fra LOS.

  - Prosjektets mandat, prosjektbeskrivelse og planverk er utarbeidet og godkjent av styringsgruppen 19.11.2018.

- Prosjektet er i startfasen og er inndelt i 3 faser:

  - Fase 1: Vurdere organisering av arkivfunksjonen på UiO (juni 2018 – mars 2019)

  - Fase 2: Prosesskartlegging og endringsarbeid (sept. 2018 – des. 2019)

    - Det er besluttet å starte med de studieadministrative prosessene

  - Fase 3: Mottak og implementering av nye løsninger (okt. 2019 – des. 2020)

- Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter:

  - Ulike forankringsaktiviteter gjennomført i lederfora og nettverk.

  - Workshops avholdt med arkivansvarlige, arkivarer, personallederne for arkivarene og e-sak. Drøftingsmøter med fagforeningene

  - Grundig prosjektgjennomgang på direktørnettverkssamlingen i november 2018.

- Aktiviteter i nærmeste fremtid:

  - Lage oversikt over studieadministrative prosesser.

  - Utarbeide ROS-analyse for fase 2.

  - Vedta kriterier for valg av prosesser til kartlegging.

Prosjektet UiO/Økonomi og lønn:

- Mottaksprosjektet for BOTT økonomi og lønn har ansvar for å forberede og implementere løsningene ved UiO. Dette skal skje i nær dialog med det nasjonale hovedprosjektet.

  - Det er besluttet i BOTT-samarbeidet at UiO og UiB går først opp med den nye løsningen. Produksjonsstart er planlagt til 01.01.2021.

- Styringsgruppe er etablert. Den ledes av Ellen Johanne Caesar, direktør for virksomhets- og økonomistyring. Øvrige deltakere er fra fakultetene og fra LOS.

  - Prosjektmandat er godkjent, prosjektbeskrivelse er under utarbeiding.

- Prosjektet er i startfasen og er inndelt i 3 faser:

  - Fase 1: Forberedende arbeid, kartlegginger og avklaringer (aug. 2018 – feb. 2019)

  - Fase 2: Prosesskartlegging og endringsarbeid (mars 2019 – jan. 2020)

  - Fase 3: Mottak og implementering av nye løsninger (jan. 2020 – des. 2021)

- Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter:

  - Prosjektet har i november/desember informert om prosjektet i ulike nettverk

  - Grundig prosjektgjennomgang på direktørnettverkssamlingen i desember 2018

- Våren 2019 vil det nasjonale prosjektet jobbe med å få en felles BOTT standard i de ulike prosessene.

  - Prosjektøkonomi

  - Lønnsprosesser

  - Budsjett

  - Fordring til innbetaling

  - Behov til betaling

- Aktiviteter i nærmeste fremtid:

  - Plan for videre organisering av det lokale prosjektet i fase 2 og 3, plan for ressursuttak, samt oppdatert mandat og prosjektbeskrivelse vil etter planen være klar i januar/februar 2019

  - Lokalt på UiO vil man våren 2019 jobbe med å kartlegge prosessene «as is» for å forberede oss best mulig for overgang til de standardiserte prosessene som kommer fra det nasjonale BOTT-samarbeidet

    - Fagressurser fra ADS og enheter vil være involvert i dette arbeidet og prosjektet vil benytte UiOs prosessrammeverk til denne jobben.

Prosjektet Fellesløsninger:

- Prosjektet skal utvikle fellesløsninger hvor to eller flere fakulteter, museer eller Universitetsbiblioteket deler administrative funksjoner.

  - Fellesløsninger kan også baseres på samarbeid om administrative prosesser mellom fakultetsnivået og sentralt nivå der dette er mest hensiktsmessig.

  - Nye fellesløsninger skal effektivisere de administrative tjenestene og styrke rammene for primærvirksomheten gjennom å effektivisere arbeidsprosesser, svare ut økt behov for spesialisering av funksjoner og bidra til mer robuste tjenester. Det er en forutsetning at løsningene gir tilfredsstillende kvalitet på tjenestene.

- Styringsgruppe er etablert. Den ledes av Unn-Hilde Grasmo-Wendler, fakultetsdirektør på Med-fak. Øvrige deltakere er resten av fakultetsdirektørgruppen og assisterende direktører ved museene og Universitetsbiblioteket.

- Prosjektet er i startfasen og er inndelt i 3 faser:

  - Prosjektet er i konseptfase frem til januar 2019. Sluttleveransen er forslag til prioriterte fellesløsninger ut fra gevinstpotensial.

  - Fase 1 (avsluttet): Prosjektet har utarbeidet prinsipper for utvikling av fellesløsninger og kriterier for prioritering av forslag

  - Fase 2 (avsluttet): Prosjektet har utredet områdene forskerstøtte, HR/personal, innkjøp og kommunikasjon. Forslag til fellesløsninger har i stor grad blitt utviklet i eksisterende administrative nettverk.

  - Totalt kom det inn ca 50 forslag som har blitt vurdert opp mot kriteriene. Styringsgruppen valgte i første omgang å gå videre med forslag innen forskerstøtte, HR, innkjøp og kommunikasjon.

- Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter:

  - Alla fakultetene er involvert. Prosjektorganisasjonene har delprosjektledere fra fakultetene. Det er gjennomført drøftingsmøter med fagforeningene.

  - Grundig prosjektgjennomgang på direktørnettverkssamlingen i februar 2019.

- Aktiviteter i nærmeste fremtid:

  - Fase 3 (pågår): Prosjektet analyserer de prioriterte forslagene og forbereder et beslutningsgrunnlaget med gevinstberegning, usikkerhetsanalyse og overordnet tidsplan.

  - Konkrete fellesløsningsprosjekter vedtas av universitetsdirektøren januar/februar 2019

Prosjektet IT-drift:

- Prosjektet skal se på hvordan UiOs basis IT-tjenester kan leveres mer standardisert og mer effektivt enn det gjøres i dag

- Styringsgruppe er etablert. Den ledes av Benedicte Rustad, fakultetsdirektør på Jur-fak. Øvrige deltakere er fra fakultetene og fra LOS.

  - Prosjektet referansegruppe er IT-ledernettverket.

  - Prosjektets mandat er godkjent av programmet den 8. november.

  - Prosjektbeskrivelse og kommunikasjonsplan vedtatt den 10. desember.

- Prosjektet er i startfasen og er inndelt i 3 faser:

  - Fase 1 – kartlegging av prosesser (aug. 2018 – jan. 2019)

  - Fase 2 – implementering av prosesser (Febr. 2019 – juli 2020)

  - Fase 3 – implementering av vedtak fra Masterplan for IT (mars 2019 – mars 2020)

- Kommunikasjons- og forankringsaktiviteter:

  - Prosjektet har arrangert workshoper på fakultetene og USIT for å få kartlagt flaskehalser og få forslag til hvordan ting forenkles og forbedres. Prosessene man tok opp var:

    - Klientdrift, AV-utstyr, Nettdrift, Utskrift, Brukerstøtte og Student-IT.

  - For disse prosessene har prosjektet gjort en kartlegging av antall årsverk som organisasjonen bruker i dag.

  - Grundig prosjektgjennomgang på direktørnettverkssamlingen i januar 2019.

  - Prosjektet er drøftet med fagforeningene.

  - Prosjektet har informert om prosjektet i høstens to fellesmøter for IT-organisasjonen ved UiO.

- Videre fremdrift.

  - Lage en overordnet gevinstrealiseringsplan (herunder kvalitetssikre antallet årsverk som brukes til drift).

  - Lage en overordnet plan for usikkerhetsstyring

  - Jobbe fram hvilke prosesser prosjektet skal jobbe videre med og i hvilken rekkefølge i prosjektets fase 2 og 3.

  - Avstemme prosjektets arbeid mot UiOs Masterplan for IT som skal vedtas i februar 2019.