## Slide 1: Administrative fellesløsninger
Fase 1: Definisjon, prinsipper og kriterier for fellesløsninger
Fase 2: Prioritert liste over hensiktsmessige fellesløsningsprosjekter Kvantitative/kvalitative gevinster
Fase 3: Beslutte det mest relevante fellesløsningsprosjektet med tidsplan og gevinst

## Slide 2
Styringsgruppens prioriteringer
HR/personal
Kommunikasjon
Innkjøp
Forskerstøtte
50 forslag

## Slide 3
Forslag til konsept
Felles
forskerstøtte
Ekspertgrupper
Forsterket samarbeid på tvers
ERC
MSCA
Koordinator
NFR
Hovedsamarbeidsformer/ fleksibelt behovsbasert samarbeid

## Slide 4
Eksempler på nødvendige avklaringer
Ekspertgruppene
konkretisere leveransene
formalisere arbeidsform og møteplasser
hvordan synliggjøres ekspertisen?
Gevinster og suksesskriterier
Samarbeid på tvers
Forskerstøtte ulikt organisert -sentrale/desentrale modeller
Enhetenes bidrag tilpasses ressurssituasjonen
Modell for finansering & forventninger

## Slide 5
Involvering og beslutning
29.mars | Styringsgruppen anbefaler opprettelse av prosjekt felles forskerstøtte
1-30.april | Prosjektleder besøker dekanatene på enheten
6.mai | Forum for forskningsdekaner
11.juni | Informasjon-drøfting og forhandlingsmøte
13.juni | Rektoratets strategimøte
24.juni | Programstyret
August/ september | Dekanmøtet
August/ september | Vedtak universitetsdirektøren