## Slide 1
STATUSRAPPORT
Fellesløsninger innen forskerstøtte
Fremdrift:
Status:
Prosjektet skal bidra til felles forskerstøtte på UiO gjennom pilotering av to tiltak innen den eksternfinansierte virksomheten:
  Opprettelse av fire ekspertgrupper innenfor bestemte satsingsområder
  Økt samarbeid på tvers av enheter.
Johannes Elgvin (SV) er prosjektleder (50%) og Kari Henriksen (OD) er Koordinator(50 %)
Unn-Hilde Grasmo-Wendler (MED) er styringsgruppeleder og Kristel Skorge (FADM) er prosjekteier
Styringsgruppen består av forskningsdekan SV, forskningsdekan UV, fakultetsdirektør HF, seksjonsleder forskning MN og assisterende fakultetsdirektør KHM
Aktiviteter i nærmeste fremtid:
Oppstartsmøte med styringsgruppen 9. desember der prosjektbeskrivelse og milepælsplan vedtas
November, desember, januar: Møter med alle enheter på nivå 2 for å identifisere eksperter og mulige samarbeidskonstellasjoner
Januar: Ferdigstille risikoanalyse
Januar, februar: Gjennomføre oppstartsmøter med alle ekspertgruppene
Avhengigheter:
Status:
Foreløpig ikke noe å rapportere.
Behov for avklaringer:
Ingen konkrete tiltak.
Dato:
28.11.2019
Overordnet status |  |  | 
F Forrige | N Nå | T Tendens | 
Ressurser og økonomi:
Status:
Prosjektleder (50%)
Prosjektkoordinator (50%)
Personer til prosjektgruppen/ekspertgruppene: Arbeidet har startet og er i prosess
Samarbeidskonstellasjoner mellom enheter: Samtaler med enhetene har startet
Tiltak:
Driftsbudsjettet vil i hovedsak gå til workshops, kurs og arrangementer for og av ekspertgruppene
F | N | T
F | N | T
F | N | T
Risiko: Topp 3
Risiko for ikke å nå milepælene:
Risikoanalyse er ikke utarbeidet ennå.
Risikoreduserende tiltak:
Ingen konkrete tiltak.
Chart: Overordnet prosjektrisiko
| -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10
 | -10 | -10