## Prosjektplan
[10 empty] | 20 | [51 empty] | 21
|  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni |  |  |  | Juli |  |  |  |  | August |  |  |  | September |  |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Desember |  |  |  | Januar |  |  |  |  | Februar |  |  |  | Mars |  |  |  | April |  |  |  |  | Mai |  |  |  | Juni
Enkel oversiktsplan: Faser, milepæler og aktiviteter Uke: |  | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Fase 0: Forarbeid | bar: November 45 to Januar 2
Utarbeide prosjektbeskrivelse og milepelsplan
Utarbeide nettsider for prosjektet
M1: Når prosjektbeskrivelse og milepelsplan er vedtatt av styringsgruppen
Samtale med alle enheter om ekspertgrupper, samarbeidskonstellasjoner og mulige risikoer
M2: Når møter med alle enheter er gjennomført
Fase 1: Rigging | bar: Januar 1 to Mars 10
Ferdigstille risikoanalyse
M3: Når risikoanalyse er utarbeidet og vedtatt av styringsgruppen
Drøfte sammensetning av ekspertgrupper med styringsgruppen og de involverte enhetene
M4: Når det er bestemt hvem som skal delta i ekspertgruppene og hvem som skal være koordinatorer/delprosjektledere
Foreslå samarbeidskonstellasjoner for styringsgruppen og enhetene
M5: Når det er bestemt hvilke enheter som skal inngå i samarbeidskonstellasjoner
Fase 2: Etablering | bar: Januar 5 to Juni 25
K1: Kommunikasjon/forankring hos forskningsdekaner, direktørnettverket, FANE mfl.
Arrangere oppstartsmøter for alle ekspertgrupper
Jobbe frem konkrete oppgaver og avgrensninger for ekspertgruppene
Utarbeide mandat for hver enkelt ekspertgruppe
Utarbeide en plan for piloteringsfasen for alle ekspertgrupper
M6: Når mandater for ekspertgruppene er vedtatt av styringsgruppen og forankret ved enhetene
Jobbe frem konkrete oppgaver og avgrensninger for hver enkelt samarbeidskonstellasjon
Vurdere behovet for avtaler om økonomisk kompensasjon
Utarbeide avtaler for hver enkelt samarbeidskonstellasjon
M7: Når avtaler mellom enheter som skal inngå i samarbeidskonstellasjoner er utarbeidet
Fase 3: Pilotering og justering | bar: Februar 9 to Juni 25
K2: Kommunikasjon/forankring hos forskningsdekaner, direktørnettverket, FANE mfl.
Gjennomføre aktiviteter i planene for piloteringsfasen
M8: Første ekspertgruppeaktivitet er gjennomført
Evaluere første ekspertgruppeaktivitet
K3: Kommunikasjon/forankring hos forskningsdekaner, direktørnettverket, FANE mfl.
Fase 4: Overgang til drift
Utarbeide plan for overgang til drift
K4: Kommunikasjon/forankring hos forskningsdekaner, direktørnettverket, FANE mfl.
M9: Når plan for overgang til drift er vedtatt, og fellesløsningene er etablert

## Tidsbruk roller og faser
Ressurser/ timer per ressurs, full uke er 37,5 timer | Timepris eks.mva | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Timer per ressurs | NOK
Involverte roller
Overordnet Prosjektleder |  | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 382 | 0
Lokale prosjektledere (pr prosjektleder) | [8 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 161 | 0
Eksterne prosessledere | 2188 | 42: 15; 43: 15; 44: 15; 45: 15; 46: 15; 47: 15; 48: 15; 49: 15; 50: 15 | 135 | 295380
[45 empty] | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0
[45 empty] | 0 | 0
SUM | [44 empty] | 678 | 295380 | bar: 19; 28 to 30; 40

## Sheet1
3
3
2
2
3
2
2
1
14
2
4
1
4
2
1
1
2